**ПЛАН РАБОТЫ ДОУ ПО ПРОЕКТУ «НАСТАВНИЧЕСТВО»**

**на 2022-23 уч.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **мероприятие**  | **сроки** | **ответственный** |
| 1 | Выбор молодым специалистом наставника | октябрь | Молодые специалисты |
| 2 |  Педагогическая игра «Ищу наставника» | октябрь | Сорокина И.Л.Трофимова М.М.,  |
| 3. | Приказ о назначении наставников | октябрь | Сорокина И.Л. |
| 4. | Знакомство наставников и наставляемых | ноябрь | наставники и наставляемые |
| 5. |  Тренинг «Давай сработаемся!» | ноябрь | Трофимова М.М. |
| 6. | Конкурс «Мы вместе» | ноябрь | Трофимова М.М. |
| 7.  |  Конкурс для молодых специалистов «Лучший дневник сопровождения | декабрь  | молодые специалисты |
| 8 | Конкурс для молодых специалистов «Лучшая программа саморазвития» | декабрь | молодые специалисты |
| 9. | Отчет для наставников «Аналитическая информация по итогам диагностики молодого специалиста» | декабрь | наставники |
| 10. | Конкурс для наставников « Лучший план работы педагогичесого дуэта» | декабрь | наставники |
| 11 | Мастер-класс по представлению педагогической технологии | январь | наставник-наставляемый |
| 12 | Взаимопосещения занятий (анализ, самоанализ занятий) | февраль | наставник-наставляемый |
| 13 | Показ открытых занятий | март | наставник-наставляемый |
| 14 | Конкурс «Ораторское мастерство»(эссе) | апрель | наставник-наставляемый |
| 15 | Финал конкурса «Начало», «Лучший наставник года», «Лучший педагогический дуэт года» | май | Трофимова М.М. |
|  16.  | Выпуск сборника ДОУ по итогам работы проекта | июнь | Трофимова М.М.Тегенцева О.А. |
| 17 | Заполнить страничку на сайте ДОУ «Наставничество»  | в течение всего года | Тегенцева О.А. |