## Лист1
Приложение 12 к постановлению Администрации муниципального округа Сухой Лог от "___"_______2025 г. № _____
УТВЕРЖДАЮ
Мингалимов Рафаил Раифович Глава муниципального округа Сухой Лог
ФИО, должность учредителя (руководителя федерального органа исполнительной власти (уполномоченного им лица) / руководителя органа исполнительной власти субъекта РФ / руководителя органа местного самоуправления)
подпись
дата (1)
План (2)
по устранению недостатков, выявленных в ходе проведения в 2025 году независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности организациями, расположенными на территории Свердловской области,
Муниципальное автномное дошкольное образовательное учреждение центр развития ребенка-детский сад № 44 "Серебряное копытце"
(наименование образовательной организации)
на 2026_ год
муниципальный округ Сухой Лог
(наименование муниципального образования)
ИНН образовательной организации: | [5 empty] | 6633016305
Общий балл: | [5 empty] | 96.3
Место в интегральном рейтинге среди всех образовательных организаций: | [5 empty] | 312
Место в интегральном рейтинге среди образовательных организаций муниципального образования: | [5 empty] | 8
№ п/п | Недостатки, выявленные в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Наименование мероприятия по устранению недостатков, выявленных в ходе независимой оценки качества условий осуществления образовательной деятельности | Плановый срок реализации мероприятия(3) | Ответственный исполнитель (с указанием фамилии, имени, отчества и должности) | Сведения о ходе реализации мероприятия (4)
[5 empty] | Реализованные меры по устранению выявленных недостатков | Фактический срок реализации (5)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Открытость и доступность информации об организации, осуществляющей образовательную деятельность
1 | Отсутствие на официальном сайте образовательной организации информации о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | Разместить на официальном сайте образовательной организации информацию о количестве вакантных мест для приема (перевода) по каждой образовательной программе, профессии, специальности, направлению подготовки (на места, финансируемые за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов, по договорам об образовании за счет средств физических и (или) юридических лиц) | 2026-02-01 | Трофимова Марина Михайловна и.о. заведующего
II. Комфортность условий, в которых осуществляется образовательная деятельность
Недостатков по данному критерию не выявлено
III. Доступность образовательной деятельности для инвалидов
2 | Отсутствие в образовательной организации адаптированных лифтов, поручней, расширенных дверных проемов | 1. Обеспечить организацию обучения маломобильных граждан на первом этаже образовательной организации. Приказом назначить ответственных сотрудников за сопровождение лиц с ОВЗ в помещениях организации. 2. Обеспечить наличие опор-ходунков. | 2026-12-01 | Трофимова Марина Михайловна и.о. заведующего
3 | Отсутствие в образовательной организации специально оборудованных санитарно-гигиенических помещений | Оборудовать санитарно-гигиеническое помещение с установкой необходимого специального оборудования для инвалидов | 2026-12-01 | Трофимова Марина Михайловна и.о. заведующего
IV. Доброжелательность, вежливость работников организации
4 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги при непосредственном обращении в организацию (1,29% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей работников, обеспечивающих первичный контакт и информирование получателя услуги, направленный на соблюдение этими сотрудниками норм деловой этики, с периодичностью не реже 1 раза в квартал. | 2026-12-01 | Трофимова Марина Михайловна и.о. заведующего
5 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены доброжелательностью, вежливостью работников образовательной организации при использовании дистанционных форм взаимодействия (1,03% от общего числа опрошенных респондентов) | Разработать памятки для сотрудников организации по предоставлению информации при дистанционных формах взаимодействия (телефонная связь, электронная почта) | 2026-12-01 | Трофимова Марина Михайловна и.о. заведующего
V. Удовлетворенность условиями ведения образовательной деятельности организацией
6 | Не все получатели образовательных услуг готовы рекомендовать образовательную организацию родственникам и знакомым (1,94% от общего числа опрошенных респондентов) | Реализовать мероприятия по укреплению имиджа и повышению престижа образовательной организации, а также утвердить график их проведения. Провести открытые отчётные мероприятия для родительской общественности: День открытых дверей «Единство в традициях» — 1 раз в год; общие родительские собрания, на которых будут представлены достижения образовательной организации, — 2 раза в год; мастер-классы, открытые занятия — не менее 2 раз в год; традиционные праздничные и воспитательные мероприятия: «День Победы», «Новый год», "День защитника отечества", "8 марта" совместно с родителями — 1 раз в год; участие в традиционных мероприятиях МАДОУ № 44 "Серебряное копытце" : фестиваль детского и взрослого творчества "Грани таланта" - 1 раз в год, фестиваль театрального искусства "В гостях у сказки" - 1 раз в год, реализация проекта "Лучший семейный поход года" - 1 раз в год, Семейныеи олимпиады- 2 раза в год. ведение официальной группы в ВК: https://vk.com/club217118690 | 2026-12-01 | Трофимова Марина Михайловна и.о. заведующего
7 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены графиком работы организации (4,52% от общего числа опрошенных респондентов) | Организовать проведение инструктажей, разработать памятки по обеспечению своевременного информирования родителей (законных представителей) об изменениях графика работы учреждения | 2026-12-01 | Трофимова Марина Михайловна и.о. заведующего
8 | Не все получатели образовательных услуг удовлетворены в целом условиями оказания образовательных услуг в образовательной организации (0,65% от общего числа опрошенных респондентов) | С учетом предложений и отзывов респондентов сформировать и реализовать план проведения собраний, встреч с родителями (законными представителями) воспитанников. На собраниях и встречах представить информацию о программах дополнительного образования, инновационных технологиях, реализуемых в МАДОУ № 44 "Серебряное копытце", об условиях организации занятий, о режиме дня и правилах питания детей дошкольного возраста. | 2026-12-01 | Трофимова Марина Михайловна и.о. заведующего
Note on D23: Указывется в формате ДД.ММ.ГГГГ только до 01.12.2025 Не допускается: - указывать срок реализации, используя слова "постоянно", "2 раза в год", "периодически" и т.п.; - указывать несколько дат для в рамках одного планового мероприятия; - указывать дату, используя наименования месяцев и года (например, 1 декабря 2025 года)
Note on E23: Указываются полностью фамилия имя, отчество и официальная должность отвественного исполнителя (только руководитель) без заков препинания. Например, Иванов Иван Иванович директор